## 生产缺陷台账
缺陷发生时间 | 任务编号 | 缺陷名称 | 缺陷归属 | 是否资损 | 缺陷类型 | 问题类型 | 发现渠道 | 优先级 | 缺陷产生原因 | 修复/处理方式 | 修复进度 | 缺陷修复人 | 缺陷测试人 | 计划上线时间 | 涉及范围 | 问题归属 | 开发：测试责任比例 | 缺陷开发责任人 | 测试责任人 | 责任归属 | 关联用户故事编号 | 关联用户故事名称 | 关联故事上线时间 | 测试原因分析 | 是否实现自动化 | 自动化原因分析 | 产生来源
2025-01-02 |  | 积分兑换波豆异常，退还扣除积分，退还积分再次使用提示积分明细异常 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 业务反馈 | 中 | 积分兑换波豆异常，退还扣除积分时，只退还了积分账户的剩余可用积分，但是积分流水扣减数据未回退，导致积分总帐和积分流水不一致，校验无法通过 |  | 确认上线 | 赵博琦 | 谌彦先 | 2025-02-26 |  | 后端 |  | 金淑（已离场） | 谌彦先 |  | PA-310668 | 渠道营销直接贷支持非注册客户发放 | 2024-01-11 |  | 否 |  | 小微
2025-01-03 | YYZL-172490 | 大屏抽奖活动完成发奖后，奖励和库存未扣除 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 功能未实现 | 对账中心 | 中 | 大屏抽奖采用公用发奖逻辑，公用发奖逻辑扣除预算和库存时会剔除抽奖组件类型，导致大屏抽奖预算扣除异常 |  | 已投产 | 唐启勇 | 谌彦先 | 2025-01-16 | 大屏抽奖开奖后、预算、库存无法扣除 | 后端 |  | 唐启勇 | 赵涛亮（已离场） |  | YYZL-109129 | 优化抽奖活动增加大屏抽奖活动类型 | 2024-03-27 |  |  |  | 项目
2025-01-03 | YYZL-172712 | 新增大屏抽奖活动时，是否设置周期上限 选择否后，点击保存，提示需要设置最大周期上限，且上限的限字展示错误 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 默认值设置错误,前端展示 | 测试发现 | 低 | 新增大屏抽奖活动时，是否设置周期上限 默认为是，导致前端校验异常 |  | 已投产 | 张洋美 | 黄春奇 | 2025-01-16 |  | 前端 |  | 王振铭（已离场） | 赵涛亮（已离场） |  | 2024-03-27 | 优化抽奖活动增加大屏抽奖活动类型 | 2024-03-27 |  |  |  | 项目
2025-01-06 | YYZL-173122 | 抽奖活动-预发权益任务-选择事件后，再次点击查询-还可以选择已经选择过的事件 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 防重校验 | 测试发现 | 低 | 再次选择时，前端未对已选择的事件进行剔除 |  | 已投产 | 张洋美 | 黄春奇 | 2025-01-16 |  | 前端 |  | 王振铭（已离场） | 苟博（已离场） |  | YYZL-142616 | 渠道营销中台四期优化项目二阶段 | 2024-09-19 |  |  |  | 项目
2025-01-06 | YYZL-173123 | 活动/事件化营销活动--新增活动退回后，修改活动占用议案，议案下方未占用议案展示错误 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 前端展示 | 测试发现 | 低 | 新增活动退回时，奖占用预算置0时，未用扣减过的预算进行计算，而是直接用的议案中未占用预算进行计算 |  | 已投产 | 张洋美 | 黄春奇 | 2025-01-16 |  | 前端 |  | 黄愉翔（已离场） | 赵涛亮（已离场） |  | YYZL-38515 | 营销中台三期二阶段需求 | 2023-02-23 |  |  |  | 项目
2025-01-07 | YYZL-174044 | 新事件化营销活动--报表导出 若发放的魔方券/数字权益存在卡号、卡密其中一个为空的情况，报表导出报错 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 未做非空校验 | 测试发现 | 低 | 若发放的魔方券/数字权益存在卡号、卡密其中一个为空的情况，代码未对这两个字段非空进行处理，空指针导致报表导出异常 |  | 已投产 | 赵博琦 | 谌彦先 | 2025-02-13 |  | 后端 |  | 齐鑫（已离场） | 赵涛亮（已离场） |  | YYZL-142616 | 渠道营销中台四期优化项目二阶段 | 2024-09-19 |  |  |  | 项目
2025-01-07 | YYZL-174044 | 新事件化营销活动报表导出时，提示枚举异常 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 枚举异常 | 测试发现 | 低 | 权益类型枚举不全，传入了一个枚举中不存在的code，导致枚举转换报错 |  | 已投产 | 赵博琦 | 谌彦先 | 2025-02-13 |  | 后端 |  | 齐鑫（已离场） | 赵涛亮（已离场） |  | YYZL-142616 | 渠道营销中台四期优化项目二阶段 | 2024-09-19 |  |  |  | 项目
2025-01-08 | YYZL-173453 | 渠道中台可以通过抓取我的卡券接口调用包，删除请求包无用信息，可以越过权限获取7w+用户的姓名和手机号以及积分情况 | 安全漏洞 | 否 | 代码问题 | 权限控制 | 安全测试 | 中 | 我的积分接口是通过请求包中手机号获取对应手机号的积分信息，当请求中无手机号信息时，未做校验，直接查询出全量积分账户信息 |  | 已投产 | 王小东 | 谌彦先 | 2025-01-16 |  | 后端 |  |  |  |  | Q17 | 未授权7w+用户订单号
2025-01-08 | YYZL-173454 | 订单列表存在 越权限查看他人订单信息风险 | 安全漏洞 | 否 | 设计问题 | 权限控制 | 安全测试 | 中 | 用户抓包后可以通过随意变更手机号获取到对应手机号的订单数据 |  | 已投产 | 王小东 | 谌彦先 | 2025-01-16 |  | 后端
2025-01-10 | YYZL-174017 | /queryM1ByM0 通过M0查询M1信息时，存在未授权的姓名手机号泄露风险 | 安全漏洞 | 否 | 设计问题 | 权限控制 | 安全测试 | 低 | 用户抓包后可以通过删除部分请求头信息，获取到对应工号下手机号的订单数据 |  | 已投产 | 王小东 | 谌彦先 | 2025-02-13 |  | 后端
2025-01-13 | YYZL-174185 | 客户积分--查询张雨柔积分账户，显示3个账户，其中两个名字为非张雨柔，再次查询，只剩下一条 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 低 | 存量数据中存量两个手机号拥有相同的姓名，根据客户中心更新后，未将更新完不是该姓名的账户剔除掉 |  | 已投产 | 赵博琦 | 谌彦先 | 2025-02-13 |  | 后端 |  | 唐启勇 | 赵涛亮（已离场） |  | YYZL-109168 | 永赢快乐app客户中心注册信息管理 | 2024-04-12 |  |  |  | 项目
2025-01-15 | YYZL- | 领券活动-活动已结束时用户参与活动提示的是异常，请重试 | 科技优化 | 否 | 代码问题 | 前端展示 | 测试发现 | 低 | 前端用于返现用户参与活动结果的字段与后端返回结果字段不一致 |  | 修复中 |  | 谌彦先 |  |  | 后端,前端
2025-01-16 | YYZL-175210 | 大屏抽奖-开奖，奖励顺序显示位置异常 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 前端展示 | 业务反馈 | 低 | 后管端用户删除/切换奖励，奖励位置发生变更时，前端未对奖励位置字段数据进行更新，导致乱序 |  | 已投产 | 赵博琦 | 谌彦先 | 2025-02-13 |  | 前端,后端 |  | 王振铭（已离场） | 赵涛亮（已离场） |  | YYZL-109129 | 优化抽奖活动增加大屏抽奖活动类型 | 2024-03-27
2025-01-16 | YYZL-175217 | 大屏抽奖-即将结束活动，，不展示开奖按钮 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 前端展示 | 业务反馈 | 低 | 前端进行开奖按钮展示时，没有对即将结束状态进行展示逻辑的判断 |  | 已投产 | 赵博琦 | 谌彦先 | 2025-02-13 |  | 前端 |  | 王振铭（已离场） | 赵涛亮（已离场） |  | YYZL-109129 | 优化抽奖活动增加大屏抽奖活动类型 | 2024-03-27 |  |  |  | 项目
2025-01-16 | YYZL-174819 | 大屏抽奖 -手机号抽奖-100%中奖，部分用户未中奖 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 业务反馈 | 低 | 每轮次奖励从抽奖名单随机抽取人时，被抽中用户未被剔除，导致同一个人会被同时抽中多次，但是奖励只发一份 |  | 已投产 | 赵博琦 | 谌彦先 | 2025-02-13 |  | 后端 |  | 唐启勇 | 赵涛亮（已离场） |  | YYZL-109129 | 优化抽奖活动增加大屏抽奖活动类型 | 2024-03-27 |  |  |  | 项目
2025-01-20 |  | 客户积分详情，导致报表时，积分退还流水导出后没有退还积分金额，相关数据存在错位 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 低 | 导出报表时，开发只处理了新增和扣减两种操作类型，其他类型未处理，导致数据错位 |  | 已投产 | 赵博琦 | 谌彦先 | 2025-02-13 |  | 后端 |  | 唐启勇 | 赵涛亮（已离场） |  | YYZL-142380 | 渠道营销中台四期优化项目一阶段 | 2024-08-22 |  |  |  | 项目
2025-02-05 | YYZL-176602 | 用户中心--有效融资申请记录表--筛选时间-查询/导出数据报错 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 功能未实现 | 业务反馈 | 低 | 时间格式转换异常 |  | 已投产 | 赵博琦 | 谌彦先 | 2025-02-13 |  | 后端 |  | 王小东 | 黄春奇 |  | YYZL-155424 | 营销中台有效融资页面优化需求 | 2024-11-07 |  |  |  | 小微
2025-02-27 |  | 群组管理-创建客群后，部分客群数量与更新时间为空，下载失败名单，提示文件不存在 | 业务缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 业务反馈 | 低
2025-05-12 |  | 自定义权益礼包打开未控制选择数量 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 低 | 开发人员修改权益礼包自定义展示问题修改提示逻辑，未和测试同步 |  | 已投产 | 张洋美 | 谌彦先 | 2025-05-15 |  | 前端 |  | 储晓宇（已离场） | 谌彦先 | 1:00 |  |  | YYZL-193680 |  |  |  | 项目
2025-05-12 |  | 老带新特定活动推送厂租商机 | 业务优化 | 否 | 需求问题 | 功能未实现 | 业务反馈 | 高 | 需求优化 |  | 已投产 | 陆琪闵 | 谌彦先 | 2025-05-15 |  | 后端 |  | 陆琪闵 |  | 无
2025-05-12 | YYZL-193683 | 创建活动选择奖品页面点击下一步提示剩余未分配不能为负数 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 低 | 活动创建奖品预算校验时应该不对为减息券的做校验，但未考虑膨胀减息券 |  | 已投产 | 张洋美 | 严凇 | 2025-05-22 |  | 前端 |  | 王振铭 | 赵涛亮 | 0.5:0.5
2025-05-12 | YYZL-193680 | 减息券复制过期消息配置无法修改 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 业务反馈 | 低 | 前端复制新建时没有赋值新的减息券过期提醒 |  | 已投产 | 张洋美 | 严凇 | 2025-05-22 |  | 前端 |  | 邵炫齐 | 刘维明 | 0.5:0.5
2025-05-12 | YYZL-193139 | 老带新授信审批通过批量发券发放失败无卡券记录 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 低 | 批量发放失败时会记录发放失败记录，流水号重复，入库时唯一键重复，抛出异常未记录卡券记录 |  | 已投产 | 王小东 | 黄春奇 | 2025-05-28 |  | 后端 |  | 王小东 | 黄春奇 | 0.5:0.5
2025-05-12 |  | 积分商城售后完成后优惠券预算不返还 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 中 | 需求为售后完成时，子订单对应主订单全部退款完毕再返还优惠券预算，代码中只要子订单金额和积分返还完毕就返还优惠券预算 |  | 修复中 | 蔡翔歆 |  | 2025-06-26 |  | 后端 |  | 熊文浩 | 骆丽菁 | 0.5:0.5 |  |  | 2025-03-27 |  |  |  | 项目
2025-05-12 |  | 积分商城用户下单未支付后台跑批订单状态未更新 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 企微异常监测 | 中 | 关键标志位错误及判断节点错误，收银台跑批查询 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-06-26 |  | 后端 |  | 董感恩 | 赵涛亮 | 0.5:0.5
2025-05-12 |  | 其他活动无法赠送领券活动机会 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 中 | 赠送领券活动的redis_key和参与活动查赠送的活动次数的redis_key不匹配 |  | 修复中 | 蔡翔歆 |  | 2025-06-26 |  | 后端 |  | 应勋耀 | 张翮 | 0.5:0.5
2025-05-19 |  | 对账异常-奖品过期退还未更新议案退还值 | 业务优化 | 否 | 设计问题 | 中间值未更新 | 对账中心 | 低 | 优化预算，奖品过期退还以及对应议案过期时再更新奖品退还值的基础上更新议案过期值 |  | 已投产 | 赵博琦 |  | 2025-06-12 |  | 后端 |  | 无 | 无 | 无
2025-05-19 |  | 对账异常-卡券核销并发情况未更新核销总额 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 对账中心 | 低 | 更新议案核销总值的时候先查（select），再进行更新（update），并发情况下会少更新 |  | 已投产 | 赵博琦 |  | 2025-06-12 |  | 后端 |  | 王道成 | 陈振辉 | 0.7:0.3
2025-05-19 |  | 预发权益过期且议案过期后按照奖品退还字段进行对账 | 业务优化 | 否 | 需求问题 | 中间值未更新 | 对账中心 | 低 | 优化对账，按照预发权益过期以及对应议案过期退还到奖品退还字段中进行对账 |  | 已投产 | 赵博琦 |  | 2025-06-12 |  | 后端 |  | 无 | 无 | 无
2025-05-19 |  | 卡券核销报表业务经理为空 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 低 | 报表异步导出迁移过程中，只保留了businessManagerNo字段，前端取的是businessManager字段 |  | 已投产 | 蔡翔歆 | 谌彦先 | 2025-05-28 |  | 后端 |  | 蔡翔歆 | 苟博 | 0.5:0.5 | [6 empty] | 小微
2025-05-19 |  | 活动奖品表卡券ID为空导出数据为空 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 低 | 导出字段为空，导出时报错空指针 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-05-28 |  | 后端 |  | 王道成 | 杨婷婷 | 0.5:0.5
2025-05-19 |  | 创建商品选择权益反显原价所需积分精度丢失 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 业务反馈 | 低 | 根据权益对应的价值计算所需积分时未使用工具类 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-06-12 |  | 前端 |  | 蔡翔歆 | 骆丽菁 | 0.5:0.5
2025-06-03 |  | 活动多次复制奖品组件丢失 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 中 | 保存组件：活动A复制出活动B，活动A复制出活动C，此时编辑活动A，活动B和活动C的活动组件会被删除 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-06-12 |  | 后端 |  | 蔡翔歆 | 黄春奇 | 0.7:0.3
2025-06-06 |  | 预算池导出文件为空 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 业务反馈 | 低 | 预算池直接点击导出可以正常导出；先点击查询再导出文件为空，前端点击查询应上送年份字段为2025，实际上送了一个时间2025-06-05 23:59:16T |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-06-12 |  | 前端 |  | 黄愉翔 | 陈振辉 | 0.5:0.5 | 张翮
2025-06-06 |  | 系统参数配置角色与业务关系待办提醒人下拉框优化 | 业务优化 | 否 | 需求问题 | 需求理解不足 | 业务反馈 | 低 | 非厂商渠道服务费优化下拉框输入和搜索仅有名字，存在重名的情况 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-06-12 |  | 前端 |  | 无 | 无 | 无
2025-06-06 |  | 多节点活动配置多个问卷统计报表会出现多条数据 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 低 | 统计报表SQL存在问题，以问卷组件表为主表关联进行查询，多节点活动可以配置多个问卷 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-06-26 |  | 后端 |  | 应勋耀 | 张翮 | 0.5:0.5
2025-06-06 |  | 非厂商服务费超管发起问题 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 中 | 新增非厂商渠道服务费流程-支持超管，但是代码逻辑中根据用户查询部门信息未过滤超管 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-06-26 | 上次缺陷分析会 | 后端 |  | 唐启勇 | 张道涵 | 0.7:0.3
2025-06-06 |  | 纯金额商品优惠券优惠后金额为0订单状态异常 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 中 | 购买仅金额支付商品优惠后金额为0，奖品发放，但订单状态仍处于待付款，且能跳转收银台 |  | 已投产 | 王小东 |  | 2025-06-26 |  | 后端 |  | 张发 | 骆丽菁 | 0.5:0.5
|  | 非厂商渠道服务费收款姓名支持标点符号和英文输入 | 业务优化 | 否 | 需求问题 | 需求理解不足 | 业务反馈 | 低 | 非厂商渠道服务费收款姓名支持标点符号和英文输入 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2025-06-26 |  | 前端
|  | 滑动验证码样式优化 | 业务优化 | 否 | 代码问题 | 前端展示 | 业务反馈 | 低 | 滑动验证码样式优化，个别机型容易滑动过程中返回上一个页面 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2025-06-26 |  | 前端
|  | 纯金额商品使用优惠券后支付金额为0回跳地址不正确 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 低 | 纯金额商品使用优惠券后支付金额为0时应该根据购物车参数配置的页面进行回跳，但代码逻辑中根据支付方式判断是否应该查询回跳地址，支付方式在使用优惠券后未更新，导致未查询，返回给前端空值，跳转了一个异常商品详情页 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-06-26 |  | 后端 |  | 张发 | 骆丽菁 | 0.5:0.5
|  | 权益礼包打开获得直充类数字权益订单状态不正确 | 科技缺陷 | 否 | 设计问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 中 | 1、发放部分类型的权益会通过MQ通知商城创建对应的活动订单（异步） 2、活动首次发放直充类权因为没有手机号必定是发放失败 3、现存逻辑会判断该卡券是否为首次创建，若为首次创建会将其特殊处理置为待领取（不展示补领） 4、通过权益礼包打开为保证用户打开后跳转至订单能看到卡券（卡券发放是异步），故打开权益礼包的时候调用了同步创建订单接口 5、异步、同步都调用，第二次调用时就会将待领取又更新成了补领状态 |  | 已投产 | 郭耀东 |  | 2025-07-10 |  | 后端 |  | 张发 | 骆丽菁 | 0.5:0.5
|  | 单笔合同板块使用上线去除核销失败和红冲的减息券 | 业务优化 | 否 | 需求问题 | 特殊/极端场景未处理 | 业务反馈 | 低 | 合同板块校验以第一张配置了板块校验的减息券为准，第一张的概念需过滤核销失败和红冲 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-07-10 |  | 后端
|  | 普麦直充类发放状态不正确 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 业务反馈 | 高 | 普麦查证接口逻辑判断及枚举值错误： 外部系统返回成功及查证状态，其他均置为了失败状态，导致实际普麦正在充值中，但系统发放状态显示为失败，支持用户补领 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-07-03 |  | 后端 |  | 齐鑫 | 杨婷婷 | 0.5:0.5
|  | 微租赁权益活动积分商城模块下单无法获取手机号 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 中 | 偶发问题：从微租赁积分商城模块进入因组件加载顺序问题获取不到手机号，导致无法发送验证码无法购买商品 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2025-07-10 |  | 后端 |  | 储晓宇 | 骆丽菁 | 0.5:0.5
|  | 容易租小程序内嵌H5无法使用 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 功能未实现 | 业务反馈 | 中 | 容易租小程序内嵌H5页面，微租赁小程序做了特殊处理（appId取的是微租赁公众号），容易租小程序未做特殊处理 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2025-07-10 |  | 前端 |  | 存量问题无法确认 | 存量问题无法确认 | 0.5:0.5
|  | 后管编辑商品商品描述会被权益描述覆盖 | 业务优化 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 中 | 为处理新增退回编辑的逻辑，在最后又覆盖了商品描述 |  | 修复中 | 蔡翔歆 |  | 2025-07-10 |  | 前端 |  | 待确认 | 待确认 | 0.5:0.5
|  | 问卷选项选择其他输入具体的值显示为null | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 中 | 问卷选项为其他的时候 |  | 已投产 | 赵博琦 |  | 2025-07-03 |  | 后端 |  | 赵博琦 | 黄春奇 | 0.5:0.5 |  |  | 2025-06-12
|  | 权益发放活动-配置积分奖励不填写积分数保存草稿，积分奖励中积分数为空且不可编辑 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 未做非空校验 | 业务反馈 | 低 | 保存草稿时未校验积分奖励的积分数是否非空 |  | 已投产 |  |  | 2025-09-11 |  | 待定
2025-11-10 |  | 非厂商渠道服务费超管编辑后发起人无法查看复核流程 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 低 | 超管编辑后会把流程的创建人修改为超管，导致根据权限查询发起人无法看到流程 |  | 确认上线 | 赵博琦 |  | 2025-11-20 |  | 后端 | 0.5:0.5 | 唐启勇 | 张道涵
2025-11-10 |  | 非厂商渠道服务费报表多角色用户使用一个角色可查看该用户所有角色的数据 | 业务优化 | 否 | 需求问题 | 权限控制 | 测试发现 | 低 | 获取角色根据角色查询报表的时候使用的是用户的所有角色，不是用户的当前角色 |  | 确认上线 | 赵博琦 |  | 2025-11-20 |  | 后端 | 无 | 无 | 无
2025-11-10 |  | 权益中心复核记录退回后无法再次编辑修改 | 业务优化 | 否 | 代码问题 | 需求理解不足 | 业务反馈 | 低 | 隐藏了老预算池的复核记录编辑按钮，但该页面是权益中心共用的 |  | 确认上线 | 彭强 |  | 2025-11-20 |  | 前端 | 无 | 无 | 无
2025-11-10 |  | 飞翰下单成功状态仍是待查证 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 业务反馈 | 中 | 存在两个问题：1、事务内feign调用，feign调用结束回来更新事务内的数据，但事务未提交 2、银联回调newPayCallBack处理超时，@DistributedLock注解默认锁时间为5s，但回调处理花费25s，未锁住 |  | 已投产 | 陆琪闵 |  | 2025-11-13 |  | 后端 | 0.5:0.5 | 陆琪闵 王小东 | 谌彦先
2025-11-11 |  | 后管抽奖转盘位置无法调整 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 业务反馈 | 低 | 修改大屏抽奖时写了一个排序更新位置的方法，导致无法调整转盘位置 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2025-11-13 |  | 前端 | 0.5:0.5 | 赵博琦 | 韩国良
2025-11-10 |  | 移动端上传图片pdf导致xss攻击 | 安全漏洞 | 否 | 设计问题 | 代码逻辑错误 | 安全测试 | 中 | 原先ftpUpload是后管使用的，但后续开放给移动端上传售后使用，缺少部分安全处理 |  | 已投产 | 王小东 |  | 2025-11-13 |  | 后端 | 1:00 | 王道成 | 赵涛亮
2025-11-11 |  | 活动任务组件配置任务背景活动详情及审批流程不展示 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 业务反馈 | 低 | 使用变量代码中未注入 |  | 已投产 | 彭强 |  | 2025-11-20 |  | 前端 | 0.5:0.5 | 存量 | 存量
2025-11-13 |  | DistributedLock注解自动需求优化 | 业务优化 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 低 | 优化为代码未执行完自动续期 |  | 已投产 | 王小东 |  | 2025-12-04 |  | 后端 | 无 | 董感恩 | 无
2025-11-17 |  | 用户信息变更产生积分合并获得的积分无过期时间 | 科技缺陷 | 是 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 高 | 用户变更积分合并的增加积分流水未set过期时间，跑批是今天跑昨天过期的积分，导致该笔积分不会过期 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-12-04 |  | 后端 | 0.5:0.5 | 唐启勇 | 赵涛亮
2025-11-18 |  | 场景营销活动配置业务类型未校验 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 功能未实现 | 测试发现 | 中 | 新场景营销活动迁移代码过程中迁移了根据业务类型码值转化成业务类型中文的代码逻辑，导致入库时该字段为空，但校验时通过中文来校验的 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-12-04 |  | 后端 | 0.5:0.5 | 王道成 | 赵涛亮
2025-11-18 |  | 售后再次退款查询订单状态银联返回查询不到原订单无法再次退款 | 科技优化 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 业务反馈 | 中 | 再次退款时原逻辑会先查询退款订单确定为退款失败，才能再次发起退款，但银联返回查询不到原订单，代码判断此情况不为退款失败，不允许再次退款。待银联确认码值后修复 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-12-04 |  | 后端 | 0.5:0.5 | 蔡翔歆 | 谌彦先
2025-11-18 |  | 订单管理导出新增对应权益的实际成本 | 业务优化 | 否 | 需求问题 | 功能未实现 | 业务反馈 | 低 | 订单管理报表中增加商品对应权益的实际成本 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-12-04
2025-11-18 |  | 快乐永赢活动权益模块分享链接优化 | 业务优化 | 否 | 需求问题 | 功能未实现 | 业务反馈 | 低 | 快乐权益模块分享链接为H5，需优化为小程序链接 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-12-04
2025-11-18 |  | 地址编辑功能存在越权接管缺陷 | 安全漏洞 | 否 | 代码问题 | 权限控制 | 安全测试 | 高 | 接口未校验是否有权限修改他人地址 |  | 已投产 | 王小东 |  | 2025-12-04 |  |  |  | 唐启勇 | 赵涛亮
2025-11-18 |  | 非厂商渠道服务费发票文件需要支持上传ofd文件且不允许用户上传压缩包 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 需求理解不足 | 业务反馈 | 中 | 本接口仅做了前端选择文件的列表类型限制，用户可手动修改成全部文件；而后端上传文件接口使用了公共的上传接口，但此接口与通用接口需要放开与控制的文件类型不一样，需要额外再开一个接口，支持定义支持上传的文件类型 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-12-04 |  | 后端 | 0.5:0.5 | 郭耀东 | 张道涵
|  | 后管创建商品偶发快速闪过无权限的错误页面 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 低 | 创建商品完毕后中间跳转了一个不存在的中间页，随后跳转回商品列表页 |  | 已投产 | 彭强 |  | 2025-12-18 |  | 前端 |  | 存量
|  | 场景营销活动新增退回编辑显示占用预算但奖品库存未增加 | 科技缺陷 | 否 | 设计问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 中 | 新场景营销活动按照旧场景营销活动做迁移升级时，前后端对接中少上送了一个isUpdated字段，此字段用来区分是查活动详情还是编辑时查活动详情，新增退回编辑时会根据此字段将预算占用都置为0，避免重复累加，前端未上送，此字段为空 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2025-12-18 |  | 后端,前端 | 0.5:0.5 | 王道成 张洋美 | 赵涛亮
|  | 积分商城样式优化 | 业务优化 | 否 | 设计问题 | 前端展示 | 测试发现 | 低 | 积分商城部分样式部分机型存在展示问题，需适配机型进行调整优化 |  | 已投产 | 彭强 |  | 2025-12-18
|  | 猜你喜欢及热门兑换查询速度优化 | 科技优化 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 业务反馈 | 中 | 猜你喜欢及热门兑换查询sql执行时间约为7s，需进行优化 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2025-12-18
|  | feign调用线程池不足 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 业务反馈 | 高 | 批量下单发奖成功后调用商城更新发放状态，feign调用线程池数量不足更新失败 |  | 已投产 | 王小东 |  | 2025-12-25
|  | 设备之家积分过期查询数量循环处理过多导致CPU占用过高 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 业务反馈 | 高 | 使用selectList查询出过期的积分流水，双层循环处理，导致cou占用率过高，应改成分页处理 |  | 已投产 | 王小东 |  | 2026-01-08
|  | 飞翰下单多笔权益商城状态不一致 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 业务反馈 | 中 | 事务内feign调用，feign调用结束回来更新事务内的数据，但事务未提交 |  | 已投产 | 陆琪闵 |  | 2025-12-25
|  | 秒杀活动配置按周秒杀周期错乱 | 科技优化 | 否 | 代码问题 | 代码逻辑错误 | 测试发现 | 低 | 使用JSON.parseObject转换对象，码值会对应+1，导致周会往后一天，应使用hutool的JsonUtil.toBean |  | 已投产 | 赵博琦 |  | 2025-12-25
|  | 复制新增领券活动活动奖品数量未清空 | 科技优化 | 否 | 代码问题 | 功能未实现 | 测试发现 | 中 | 复制新增领券活动活动奖品数量未清空，还是复制活动填写的奖品数量 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2026-01-08
|  | 复制新建多任务活动画布未校验奖品配置是否正确 | 科技优化 | 否 | 代码问题 | 功能未实现 | 测试发现 | 中 | 复制新增多任务活动奖品数量未清空，且未提醒用户画布节点奖品数量未配置，可以直接点击下一步并保存提交 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2026-01-08
|  | 悠享第三方卡密券发放成功仍显示需查证 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 业务反馈 | 高 | 1、开放支付成功未回调（1月8日开放已修复） 2、跑批查询支付结果和用户进入订单列表查询支付结果未加锁，同时查询结果未支付成功并调用right发奖，right判断为重复发奖抛出异常 3、feign调用right发奖未对异常进行区别，需区别错误码值为重复发奖，订单状态无需更改为需查证 |  | 待优化 | 后续科技驱动优化 |  | 2026-02-05
|  | 微租赁电子签约绑定预置减息券报错 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 功能未实现 | 业务反馈 | 中 | 购物车翻新减息券绑定页面，当时未兼容微租赁预置的那一套流程，当时与业务确认无需改造，并未测试 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2026-01-22
|  | 积分商城商品编辑后预算及实际成本会编辑成空 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 业务反馈 | 低 | 商城新建商品时前端会上送对应权益的预算及实际成本记录至商品表中。但当业务编辑商品的库存、描述等信息时，前端此时未上送预算及实际成本记录，后端之前取了前端的值更新商品信息，也未进行判空处理 |  | 已投产 | 蔡翔歆 |  | 2026-01-22
|  | 所有类型的活动复制新增保存至草稿后画布页面未校验奖品数量等组件内容 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 低 | 1、所有类型的活动复制新增保存至草稿后画布页面未校验奖品数量等组件内容（存量） 2、前端校验不通过提示会出现英文错误提示（xxx is required）：前端校验代码问题 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2026-02-05
|  | 签到活动选择膨胀券为奖品创建成功后点击详情/编辑活动奖品不反显 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 特殊/极端场景未处理 | 测试发现 | 低 | 前端代码问题：活动奖品为膨胀券时反显未赋值 |  | 已投产 | 张洋美 |  | 2026-02-05
|  | 抽奖活动--活动话术--配置中奖话术背景图时，用户参与活动中奖后，中奖弹框背景图未变 | 科技缺陷 | 否 | 代码问题 | 前端展示 | 测试发现 | 低
代码问题